## Planilha1
Profissional | Contagem de Profissional
André Luis | 10
Equipe FITAI | 8
Hugo Samuel | 8
Leonardo Sampaio | 6
Lucas Emanoel | 7
Wesley Gatinho | 5
Total Geral | 44

## dez
Report Diário GRUPO X | 1
Data do Report | Profissional | Atividade | Data de Início | Data Prevista de conclusão da atividade | Status | Comentarios
2025-05-17 | Lucas Emanoel | Fazer casos de uso Monitoramento Remoto | 2025-05-17 | 2025-05-18 | Concluído | Criar o digrama do requisito funcional Monitoramento Remoto
2025-05-17 | André Luis | Fazer diagramas de caso de uso de Gameficação | 05/17/2025 | 2025-05-18 | Concluído | Criar o diagrama de caso de uso de Gameficação
2025-05-17 | Hugo Samuel | Fazer diagramas de caso de uso de Correção Postural | 2025-05-17 | 2025-05-18 | Concluído | Criar o diagrama de caso de uso de Correção Postural
2025-05-17 | Wesley Gatinho | Fazer diagrama de caso de uso Chatbot | 2025-05-17 | 2025-05-18 | Concluído | Criar o diagrama de caso de uso Chatbot
2025-05-17 | Lucas Emanoel | Revisar diagrama de casos de uso Monitoramento Remoto | 2025-05-17 | 2025-05-18 | Concluído | Revisar diagrama de casos de uso Monitoramento Remoto
2025-05-17 | Leonardo Sampaio | Fazer diagrama de caso de uso da Personalização de Treino | 2025-05-17 | 2025-05-18 | Concluído | Criar o diagrama de caso de uso da Personalização de Treino
2025-05-17 | Leonardo Sampaio | Revisar diagrama de caso de uso da Personalização de Treino | 2025-05-17 | 2025-05-18 | Concluído | Revisar diagrama de caso de uso da Personalização de Treino
2025-05-17 | Hugo Samuel | Revisar diagramas de caso de uso de Correção Postural | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Concluído | Revisar diagrama de caso de uso de Correção Postural
2025-05-19 | Lucas Emanoel | Fazer diagramas de Classes | 2025-05-19 | 2025-05-20 | Concluído | Fazer diagrama de Classes
2025-05-19 | Hugo Samuel | Fazer diagramas de Classes | 2025-05-19 | 2025-05-20 | Concluído | Fazer diagrama de Classes
2025-05-20 | Wesley Gatinho | Fazer diagramas de Sequências | 2025-05-19 | 2025-05-21 | Concluído | Fazer diagramas de sequências
2025-05-20 | André Luis | Reorganizar diagrama de caso de uso de Gameficação | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Concluído | Reorganização do diagrama de caso de uso de gameficação
2025-05-20 | André Luis | Fazer diagramas de atividade | 2025-05-19 | 2025-05-20 | Concluído | Fazer diagramas de atividades das principais funcionalidades
2025-05-20 | Hugo Samuel | Refazer Diagrama de caso de uso de Correção Postural | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Concluído | Refazer Diagrama de caso de uso de Correção Postural
2025-05-22 | Leonardo Sampaio | Diagrama de Estado | 2025-05-21 | 2025-05-23 | Concluído
23/05/2025 | Equipe FITAI | Criação dos slides da apresentação | 23/05/2025 | 27/05/2025 | Concluído | Início da criação dos slides da apresentação
24/05/2025 | Equipe FITAI | Criação do Roteiro de Entrevista para Levantamento de Requisitos - App FitAI | 23/05/2025 | 24/05/2025 | Concluído | Fazer documento do roteiro e perguntas das entrevistas do aplicativo FitAI. O objetivo é levantar todos os requisitos e funcionalidades que o app precisa ter.
25/05/2025 | Equipe FITAI | Refinamento de Diagramas; Refinamento documento de entrevista | 25/05/2025 | 27/05/2025 | Concluído | Refinamento de Diagramas; Refinamento documento de entrevista
2025-03-06 | Equipe FITAI | Criação de Slides para funcionario Google | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Concluído | Criação de Slides para funcionario Google
2025-06-06 | Equipe FITAI | Criação de Documentação FITAI | 2025-06-09 | 13/06/2025 | Concluído | Desenvolver documentação do FITAI
2025-06-07 | Equipe FITAI | Inicio do desenvolvimento do projeto | 2025-06-09 | 2025-06-23 | Concluído | Desenvolver o software completo
2025-06-07 | André Luis | Backend: Configuração inicial do projeto. | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Concluído | Estrutura de pastas com FastAPI criada. Ficheiro requirements.txt definido.
2025-06-07 | Lucas Emanoel | Frontend: Configuração inicial do projeto Flutter. | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Concluído | Projeto Flutter base gerado e estrutura de pastas lib organizada.
2025-06-08 | Hugo Samuel | Backend: Implementação do servidor e base de dados. | 2025-06-08 | 2025-06-09 | Concluído | Ficheiros config.py e database.py criados e testados. Conexão com PostgreSQL validada.
2025-06-08 | Wesley Gatinho | Frontend: Implementação do ApiService. | 2025-06-08 | 2025-06-09 | Concluído | Classe centralizada para gerir requisições HTTP (GET, POST) implementada.
2025-06-09 | Leonardo Sampaio | Frontend: Definição do tema da aplicação. | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Concluído | Tema claro (branco e laranja) configurado no MaterialApp.
2025-06-12 | André Luis | Backend: Modelação de dados do User. | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Concluído | Modelo SQLAlchemy e schemas Pydantic para User e Token criados conforme o diagrama.
2025-06-13 | Lucas Emanoel | Frontend: Implementação do AuthService. | 2025-06-13 | 2025-06-14 | Concluído | Provider para gerir o estado de autenticação (login, register, logout) implementado.
2025-06-14 | Hugo Samuel | Backend: Lógica de segurança. | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Concluído | Ficheiro security.py com hashing de senhas e criação de tokens JWT finalizado.
2025-06-15 | Wesley Gatinho | Frontend: Tela de Login e Registo. | 2025-06-15 | 2025-06-16 | Concluído | Interface e lógica de formulário para autenticação criadas em login_screen.dart.
2025-06-16 | André Luis | Backend: Endpoints de autenticação. | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Concluído | Rotas /register e /login expostas na API.
2025-06-19 | Leonardo Sampaio | Frontend: Tela principal (home_screen.dart). | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Concluído | Tela de boas-vindas com botões de navegação para as funcionalidades principais.
2025-06-20 | André Luis | Backend: Integração da IA de análise de exercícios. | 2025-06-20 | 2025-06-21 | Concluído | pose_estimation_service e endpoint /analyze criados e testados.
2025-06-21 | Wesley Gatinho | Frontend: Tela de monitoramento com câmara. | 2025-06-21 | 2025-06-20 | Concluído | monitoring_screen.dart a usar a câmara e a comunicar com o backend em tempo real.
2025-06-26 | André Luis | Backend: Refatoração dos modelos de progresso. | 2025-06-26 | 2025-06-18 | Concluído | RegistroProgresso implementado com herança de tabelas, conforme o diagrama.
2025-06-27 | Hugo Samuel | Backend: Atualização de schemas e CRUD de progresso. | 2025-06-27 | 2025-06-20 | Concluído | Alinhamento dos schemas Pydantic e das funções crud.py com a nova estrutura.
2025-06-28 | Wesley Gatinho | Frontend: Refatoração do ProgressProvider. | 2025-06-28 | 2025-06-19 | Concluído | Provider modificado para agrupar dados de medidas e cardio por tipo.
2025-06-29 | Leonardo Sampaio | Frontend: Gráficos detalhados no painel de progresso. | 2025-06-29 | 2025-06-20 | Concluído | Criação dos cartões expansíveis com gráficos para cada categoria.
2025-07-03 | André Luis | Backend: Implementação da entidade Exercicio. | 2025-06-03 | 2025-06-19 | Concluído | Tabela exercicios criada e ligada a ItemSessao com chave estrangeira.
2025-07-05 | Hugo Samuel | Backend: Implementação de RegistroInteracaoIA. | 2025-06-05 | 2025-06-19 | Concluído | Tabela para histórico de interações com a IA e respetivo CRUD implementados.
2025-07-06 | Lucas Emanoel | Frontend: Tela de exercícios dinâmica. | 2025-06-06 | 2025-06-20 | Concluído | Lista estática substituída por uma lista dinâmica vinda da API.
2025-07-07 | André Luis | Backend: Integração do histórico no serviço de IA. | 2025-06-07 | 2025-06-20 | Concluído | ai_generation_service modificado para guardar as interações na base de dados.
2025-07-14 | Equipe FITAI | Revisão Final MVP: Teste completo. | 2025-07-14 | 2025-06-20 | Concluído | Garantia de que todos os requisitos do diagrama de classes foram cumpridos.
2025-06-22 | Equipe FITAI | Criação do slide para apresentar a implementação | 2025-06-22 | 2025-06-24 | Concluído | Elaboração dos slides para apresentação
André | 10 |  | LINK ONLINE DO REPORT:
Hugo | 8 |  | https://unimaranhao-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/wesley_gatinho_discente_ufma_br/EXFufAIlwxZCpgFW-FZ8WaEBuSsKhCBe3O-EzbGZcwcIxw?e=QNctPN
Wesley | 6
Lucas | 6
Leonardo | 6

## jan
Report Diário GRUPO X
Data do Report | Profissional | Atividade | Data de Início | Data Prevista de conclusão da atividade | Status | Comentarios
2024-04-12 | XXXX | Melhoria dos arquivos de parametros |  | 2024-04-15 | Concluído | Atualmente foca apenas numa pasta. Incluir agora uma base inteira, eventos de quebra (ao inves de pegar no log) e parametros de treinamento do modelo
2024-04-12 | XXXXX | Melhoria da leitura dos arquivos de parametros |  | 2024-04-15 | Concluído | Com os arquivos de parametros novos, ajustar o codigo para le-lo